## Hoja1 (hidden)
@se6#16

## PK
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
Q0423 | Campus Celaya-Salvatierra sede Salvatierra | Construcción del Edificio Multidisciplinario, Sede Salvatierra. Campus Celaya - Salvatierra. (Universidad de Guanajuato) | Universidad de Guanajuato | 1268462.91 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
Q0423 | Campus Celaya-Salvatierra sede Salvatierra | Continuación de la Construcción de Aulas y Obras Complementarias en el Campus Celaya - Salvatierra, sede Salvatierra. Primera Etapa | Universidad de Guanajuato | 7103260 |  |  |  |  | 433239.3 |  |  |  | 6.099%
Q0423 | Campus Celaya-Salvatierra sede Salvatierra | Construccion del Edificio Modulo"B" Multidiciplinario, Sede Salvatierra (Janicho), Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato 2a Etapa en el Estado de Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 3496945.41 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
Q0655 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | Mobiliario para el edificio de Ciencias de la Vida | Universidad de Guanajuato | 1061878.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
Q0655 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | Construcción de plaza principal y lateral del Edificio de Ciencias de la Vida | Universidad de Guanajuato | 2681560.06 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
Q0655 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | Construcción de laboratorios de veterinaria de la División de Ciencias de la Vida | Universidad de Guanajuato | 15533900 |  |  |  |  | 3226276.48 |  |  |  | 20.77%
Q1245 | Campus Celaya-Salvatierra, Sede Celaya Sur | Terminación de 2° y 3° nivel del Edificio Educativo | Universidad de Guanajuato | 29838179.71 |  |  |  |  | 3021634.62 |  |  |  | 10.13%
Q0730 | Campus León | Terminación de acabados e instalaciones del segundo nivel de la Torre de Laboratorios de la División de la Salud (Refrendo 2015) | Universidad de Guanajuato | 3743438.36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
Q0730 | Campus León | Terminación de la Torre de Laboratorios de la División de Ciencias de la Salud. | Universidad de Guanajuato | 7652163.13 |  |  |  |  | 6582003.27 |  |  |  | 86.01%
Q2069 | Escuela del Nivel Medio Superior de Salvatierra | Continuidad de la construcción de la escuela del nivel medio superior de Salvatierra (biblioteca, centro de cómputo y cafetería). Incluye equipamiento de equipos de cómputo. 2a etapa, en el estado de Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 15000000 |  |  |  |  | 4274228.79 |  |  |  | 28.49%
Q2070 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Palo Blanco | “Construcción de edificio multidisciplinario (artes y gestión), división de Ingenierías. (Sede Palo Blanco, Salamanca, Guanajuato). Módulo A” | Universidad de Guanajuato | 10068853.77 |  |  |  |  | 1349909.84 |  |  |  | 13.41%
Q1547 | Escuela de Nivel Medio Superior de León | Construcción de módulo de aulas, cubículos, biblioteca, centro de cómputo, cubierta de canchas y gradas, 1° etapa, en el Estado de Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 7677820.11 |  |  |  |  | 569919.55 |  |  |  | 7.423%
Q0654 | Campus Guanajuato | Construcción de tercer nivel del edificio, del taller de artes escénicas y equipamiento. Edificio de Artes. División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato, en el Estado de Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 3580961.83 |  |  |  |  | 456329.7 |  |  |  | 12.74%
Q0654 | Campus Guanajuato | Construcción de acceso al Fórum Deportivo en Sede Marfil del Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato (Fortalecimiento Financiero "B") | Universidad de Guanajuato | 6216750 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
Q0654 | Campus Guanajuato | Equipamiento del Fórum Deportivo en Sede Marfil del Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato (Fortalecimiento Financiero "B") | Universidad de Guanajuato | 283250 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
Q1250 | Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León | Construcción del edificio de 5 niveles, 1° etapa (Refrendo 2015) | Universidad de Guanajuato | 10301028.7 |  |  |  |  | 0
Q0975 | Colegio de Nivel Medio Superior | Construccion de Barda Perimetral en ENMS Irapuato (Refrendo 2015) | Universidad de Guanajuato | 2067258.85 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%