## PPI
Universidad de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 enero al 31 de marzo del 2018
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
Q0423 | Campus Celaya-Salvatierra sede Salvatierra | Construcción del Edificio Multidisciplinario, Sede Salvatierra. Campus Celaya - Salvatierra. (Universidad de Guanajuato) | Universidad de Guanajuato | 165.939,59 | 165.939,59 | 0,00 | 165.939,59 | 165.939,59 | 0,00 | 0,00% | 0% | 0% | 0,00%
Q0423 | Campus Celaya-Salvatierra sede Salvatierra | Continuación de la Construcción de Aulas y Obras Complementarias en el Campus Celaya - Salvatierra, sede Salvatierra. Primera Etapa | Universidad de Guanajuato | 2.998.979,18 | 2.998.979,18 | 7.669,42 | 2.998.979,18 | 2.998.979,18 | 7.669,42 | 0,26% | 0% | 0% | 0,26%
Q0423 | Campus Celaya-Salvatierra sede Salvatierra | Construccion del Edificio Multidiciplinario, Sede Salvatierra (Janicho), Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 22.295.902,23 | 22.295.902,23 | 11.869.191,90 | 22.295.902,23 | 22.295.902,23 | 11.869.191,90 | 53,23% | 53% | 53% | 53,23%
Q0655 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | Construcción de cafetería del Edificio de Ciencias de la Vida | Universidad de Guanajuato | 1.600.757,87 | 1.600.757,87 | 1.600.757,87 | 1.600.757,87 | 1.600.757,87 | 1.600.757,87 | 100,00% | 100% | 100% | 100,00%
Q0655 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | Mobiliario para el Edificio de Ciencias de la Vida | Universidad de Guanajuato | 1.476.598,48 | 1.476.598,48 | 1.435.455,47 | 1.476.598,48 | 1.476.598,48 | 1.435.455,47 | 97,21% | 97% | 97% | 97,21%
Q0655 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | Construcción de laboratorios de veterinaria de la División de Ciencias de la Vida | Universidad de Guanajuato | 15.533.900,00 | 15.533.900,00 | 14.985.036,16 | 15.533.900,00 | 15.533.900,00 | 14.985.036,16 | 96,47% | 96% | 96% | 96,47%
Q0655 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | Infraestructura Vial de la División de Ciencias de la Vida, Sede Irapuato, Campus Irapuato - Salamanca | Universidad de Guanajuato | 5.934.000,00 | 5.934.000,00 | 5.934.000,00 | 5.934.000,00 | 5.934.000,00 | 5.934.000,00 | 100,00% | 100% | 100% | 100,00%
Q1245 | Campus Celaya-Salvatierra, Sede Celaya Sur | Terminación de 2° y 3° nivel del Edificio Educativo | Universidad de Guanajuato | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 29.498.718,56 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 29.498.718,56 | 98,33% | 98% | 98% | 98,33%
Q0730 | Campus León | Construcción de áreas especializadas de la Torre de Laboratorios de la División de Ciencias de la Salud | Universidad de Guanajuato | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 14.999.993,91 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 14.999.993,91 | 100,00% | 100% | 100% | 100,00%
Q0730 | Campus León | Terminación de la Torre de Laboratorios de la División de Ciencias de la Salud. | Universidad de Guanajuato | 8.971.108,40 | 8.971.108,40 | 7.745.557,78 | 8.971.108,40 | 8.971.108,40 | 7.745.557,78 | 86,34% | 86% | 86% | 86,34%
Q0730 | Campus León | Segunda Etapa de la construcción del bioterio de la torre de laboratorio de la División de Ciencias de la Salud, Campus León de la Universidad de Guanajuato en el Estado de Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 8.811.339,85 | 8.811.339,85 | 6.974.364,62 | 8.811.339,85 | 8.811.339,85 | 6.974.364,62 | 79,15% | 79% | 79% | 79,15%
Q0730 | Campus León | Construcción del Centro de Información (Módulo 1), Sede San Carlos, Campus León de la Universidad de Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 14.835.000,00 | 14.835.000,00 | 2.744.247,64 | 2.744.247,64 | 2.744.247,64 | 2.744.247,64 | 18,50% | 18% | 100% | 100,00%
Q1547 | Escuela de Nivel Medio Superior de León | Construcción de módulo de aulas, cubículos, biblioteca, centro de cómputo, cubierta de canchas y gradas, 1° etapa, en el Estado de Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 110.583,77 | 110.583,77 | 0,00 | 110.583,77 | 110.583,77 | 0,00 | 0,00% | 0% | 0% | 0,00%
Q1547 | Escuela de Nivel Medio Superior de León | Equipamiento de aulas del edificio académico en la Escuela de Nivel Medio Superior de León de la Universidad de Guanajuato (más remanentes) | Universidad de Guanajuato | 1.258.658,00 | 2.088.298,30 | 2.082.503,34 | 2.088.298,30 | 2.088.298,30 | 2.082.503,34 | 165,45% | 100% | 100% | 99,72%
Q1547 | Escuela de Nivel Medio Superior de León | Ampliación de Infraestructura Física Educativa en la Escuela de Nivel Medio Superior de León de la Universidad de Guanajuato, en el Estado de Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 9.890.000,00 | 9.890.000,00 | 5.154.267,63 | 9.890.000,00 | 9.890.000,00 | 5.154.267,63 | 52,12% | 52% | 52% | 52,12%
Q0729 | Centro Interdisciplinario del Noreste Tierra Blanca | Construcción del Centro Interdisciplinario del Noreste de Guanajuato, segunda etapa, del Campus Irapuato-Salamanca, Sede Tierra Blanca | Universidad de Guanajuato | 27.062.292,11 | 27.062.292,11 | 24.914.922,69 | 27.062.292,11 | 27.062.292,11 | 24.914.922,69 | 92,07% | 92% | 92% | 92,07%
Q0975 | Colegio de Nivel Medio Superior | Construccion de Barda Perimetral en ENMS Irapuato (Refrendo 2015) | Universidad de Guanajuato | 2.043.810,00 | 2.071.433,42 | 2.018.842,56 | 2.071.433,42 | 2.071.433,42 | 2.018.842,56 | 98,78% | 97% | 97% | 97,46%
Q0975 | Colegio de Nivel Medio Superior | Mejoramiento de infraestructura de la Escuela del Nivel Medio Superior de Pénjamo (Sede Moroleón) | Universidad de Guanajuato | 1.999.084,20 | 2.059.276,10 | 1.999.084,15 | 1.999.084,20 | 1.999.084,20 | 1.999.084,15 | 100,00% | 97% | 100% | 100,00%
Q0975 | Colegio de Nivel Medio Superior | Construcción de comedor en "escuela media superior UG" plantel San Luis de la Paz (primera etapa) en el estado de Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 1.010.758,00 | 1.010.758,00 | 908.242,27 | 1.010.758,00 | 1.010.758,00 | 908.242,27 | 89,86% | 90% | 90% | 89,86%
Q0975 | Colegio de Nivel Medio Superior | Construcción de techumbre en “escuela media superior UG" plantel San Luis de la Paz en el Estado de Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 1.978.000,00 | 1.978.000,00 | 1.462.946,61 | 1.978.000,00 | 1.978.000,00 | 1.462.946,61 | 73,96% | 74% | 74% | 73,96%
Q0975 | Colegio de Nivel Medio Superior | Ampliación de Infraestructura de la Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato del Colegio de Nivel Medio Superior | Universidad de Guanajuato | 3.956.000,00 | 3.956.000,00 | 3.501.729,67 | 3.501.729,67 | 3.501.729,67 | 3.501.729,67 | 88,52% | 89% | 100% | 100,00%
Q2582 | Campus Guanajuato, Sede Noria Alta | Ampliación de Infraestructura Física Educativa de la División de Ciencias Naturales y Exactas | Universidad de Guanajuato | 23.865.256,27 | 39.682.590,61 | 19.547.928,30 | 19.547.928,30 | 19.547.928,30 | 19.547.928,30 | 81,91% | 49% | 100% | 100,00%