## PPI
Universidad de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Q DEL 01 de enero AL 31 de marzo de 2019
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
Q2582 | Campus Guanajuato, Sede Noria Alta | Terminación de 2o y 3er nivel del edificio de laboratorios de la División Naturales y Exactas del Campus Guanajuato (Refrendo FAM 2018) | Universidad de Guanajuato | 7836008.4 | 7836008.4 | 7836008.4 | 7836008.4 | 7836008.4 | 7836008.4 | 100% | 100% | 100% | 100%
Q3008 | Campus León, Sede Campestre | Construcción de planta baja del edificio G de laboratorios | Universidad de Guanajuato | 3149014.5 | 3149014.5 | 0 | 314901.45 | 3149014.5 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Q3008 | Campus León, Sede Campestre | Construcción del primer nivel del edificio G de laboratorios | Universidad de Guanajuato | 6756529.53 | 6756529.53 | 0 | 675652.96 | 6756529.53 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Q3008 | Campus León, Sede Campestre | Construcción del segundo nivel del edificio G de laboratorios | Universidad de Guanajuato | 6339746.65 | 6339746.65 | 0 | 633974.67 | 6339746.65 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Q3008 | Campus León, Sede Campestre | Construcción del entrepiso del edificio G de laboratorios | Universidad de Guanajuato | 2078517.2 | 2078517.2 | 0 | 207851.72 | 2078517.2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Q0423 | Campus Celaya-Salvatierra, Sede Salvatierra | Construcción de primer cuerpo de vialidad de acceso a la Sede Janicho del Campus Celaya-Salvatierra | Universidad de Guanajuato | 5560760.54 | 5560760.54 | 0 | 556076.05 | 5560760.54 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Q0423 | Campus Celaya-Salvatierra, Sede Salvatierra | Continuación de la Construcción de Aulas y Obras Complementarias en el Campus Celaya - Salvatierra, sede Salvatierra. Primera Etapa ( Refrendo -FFE 2014) | Universidad de Guanajuato | 2949123.99 | 2949123.99 | 0 | 737280 | 2949123.99 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Q1547 | Escuela de Nivel Medio Superior de León | Ampliación de Infraestructura Física Educativa en la Escuela de Nivel Medio Superior de León de la Universidad de Guanajuato (Refrendo FORTALECE 2017) | Universidad de Guanajuato | 379372.06 | 379372.06 | 379372.06 | 379372.06 | 379372.06 | 379372.06 | 100% | 100% | 100% | 100%
Q0975 | Mejoramiento de Infraestructura en Planteles del Colegio de Nivel Medio Superior | Dignificación de acceso en la ENMS Irapuato 2da. Etapa (Refrendo FAM 2018) | Universidad de Guanajuato | 82027.51 | 82027.51 | 82027.01 | 82027.51 | 82027.51 | 82027.01 | 100% | 100% | 100% | 100%
Q0975 | Mejoramiento de Infraestructura en Planteles del Colegio de Nivel Medio Superior | Dignificaición de sanitarios en la ENMS San Luis de la Paz (Refrendo FAM 2018) | Universidad de Guanajuato | 683828.55 | 683828.55 | 683828.55 | 683828.55 | 683828.55 | 683828.55 | 100% | 100% | 100% | 100%
Q0730 | Campus León | Terminación de Torre Médica de la División de Ciencias de la Salud del Campus León (Refrendo FAM 2018) | Universidad de Guanajuato | 1953175.22 | 1953175.22 | 1953175.22 | 1953175.22 | 1953175.22 | 1953175.22 | 100% | 100% | 100% | 100%
Q0730 | Campus León | Terminación de acabados e instalaciones de la Torre de Laboratorios de la División de la Salud, Campus León (Refrendo FAM 2015) | Universidad de Guanajuato | 252074.4 | 252074.4 | 252074.4 | 252074.4 | 252074.4 | 252074.4 | 100% | 100% | 100% | 100%
Q0655 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | Construcción de la Cuarta Etapa de las albañilerías y acabados del Edificio Ciencias de la Vida y construcción de plazas y andadores exteriores (Refrendo rendimientos financieros FAM 2013) | Universidad de Guanajuato | 59152.58 | 59152.58 | 59152.58 | 59152.58 | 59152.58 | 59152.58 | 100% | 100% | 100% | 100%
Q0729 | Centro Interdisciplinario del Noreste Tierra Blanca | Construcción del Centro Interdisciplinario del Noroeste de Guanajuato, segunda etapa, del Campus Irapuato - Salamanca, sede Tierra Blanca (Refrendo rendimientos financieros FAM NS 2016) | Universidad de Guanajuato | 671084.75 | 671084.75 | 671084.75 | 671084.27 | 671084.27 | 671084.27 | 100% | 100% | 100% | 100%