## Hoja1
Universidad de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Q del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
Q2582 | Campus Guanajuato, Sede Noria Alta | Cuarta Etapa de Construcción de los Laboratorios de la División de Ciencias Naturales y Exactas, Sede Noria Alta, Campus Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 15000000 | 17711928.1 | 6898794.42 | 15000000 | 17711928.1 | 6898794.42 | 45.99% | 38.95% | 45.99% | 38.95%
Q3008 | Campus León, Sede Campestre | Construccion de panta baja del edificio G laboratorios | Universidad de Guanajuato | 3149014.5 | 3149014.5 | 23943.62 | 3149014.5 | 3149014.5 | 23943.62 | 0.7604% | 0.7604% | 0.7604% | 0.7604%
Q3008 | Campus León, Sede Campestre | Construccion del primer nivel del edificio G laboratorios | Universidad de Guanajuato | 6756529.53 | 6756529.53 | 0 | 6756529.53 | 6756529.53 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Q3008 | Campus León, Sede Campestre | Construccion del segundo nivel del edificio G laboratorios | Universidad de Guanajuato | 6339746.65 | 6339746.65 | 0 | 6339746.65 | 6339746.65 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Q3008 | Campus León, Sede Campestre | Construccion del entrepiso del edificio G laboratorios | Universidad de Guanajuato | 2078517.2 | 2078517.2 | 0 | 2078517.2 | 2078517.2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Q0423 | Campus Celaya-Salvatierra, Sede Salvatierra | Construccion de primer cuerpo de vialidad de acceso a la Sede Janicho Campus Celaya-Salvatierra | Universidad de Guanajuato | 5560760.54 | 5560760.54 | 4257454.49 | 5560760.54 | 5560760.54 | 4257454.49 | 76.56% | 76.56% | 76.56% | 76.56%
Q0423 | Campus Celaya-Salvatierra, Sede Salvatierra | Continuacion de la construccion de Aulas y Obras Complementarioas en el Campus Celaya-Salvatierra, Sede salvatierra. Primer Etapa (Refrendo-FFE 2014) | Universidad de Guanajuato | 2949123.99 | 2949123.99 | 0 | 2949123.99 | 2949123.99 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Q0975 | Mejoramiento de Infraestructura en Planteles del Colegio de Nivel Medio Superior | Construcción de la segunda etapa del acceso de la Escuela de Nivel Medio Superior de Silao | Universidad de Guanajuato | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Q0975 | Mejoramiento de Infraestructura en Planteles del Colegio de Nivel Medio Superior | Primera etapa de construcción de la cubierta de cancha de usos múltiples de la Escuela de Nivel Medio Superior de Silao | Universidad de Guanajuato | 888685 | 1203030.8 | 325457.12 | 888685 | 1203030.8 | 325457.12 | 36.62% | 27.05% | 36.62% | 27.05%
Q0730 | Campus leon | Terminación de Torre Médica de la División de Ciencias de la Salud del Campus León | Universidad de Guanajuato | 14376821.18 | 16976081.53 | 0 | 14376821.18 | 16976081.1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%