## PPI
Universidad de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
Q2582 | Campus Guanajuato, Sede Noria Alta | Equipamiento y mobiliario para el Edificio de laboratorios DCNE, Sede Noria Alta del Campus Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 18607397.91 | 23975686.29 | 7785812.13 | 1 | 1 | 0.32474 | Equipamiento y mobiliario terminado | 0.41843 | 0.32474 | 0.32474 | 0.32474
Q0729 | Centro Interdisciplinario del Noreste Tierra Blanca | Continuación en el CINUG de los laboratorios A y H (alimentos y hospitalización), Sede Tierra Blanca del Campus Irapuato - Salamanca | Universidad de Guanajuato | 1395300.03 | 1798582.46 | 1602941.04 | 1 | 1 | 0.89122 | Obra Terminada | 1.1488 | 0.89122 | 0.89122 | 0.89122
Q0975 | Mejoramiento de Infraestructura en Planteles del Colegio de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato | Implementación de aulas híbridas en planteles del Colegio de Nivel Medio Superior | Universidad de Guanajuato | 1788934 | 2305027.57 | 2052700.54 | 1 | 1 | 0.89053 | Equipamiento y mobiliario terminado | 1.1474 | 0.89053 | 0.89053 | 0.89053
Q0655 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | Terminación de Edificio de Laboratorios de Investigaciones y Posgrados (planta baja) y construcción de obras exteriores complementarias, Sede Copal del Campus Irapuato - Salamanca de la Universidad de Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 45446500 | 41168383.73 | 0 | 4855.5 | 4855.5 | 0 | Metros cuadrados construidos | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental