## PPI
Universidad de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de octubre de al 31 de diciembre 2024
[7 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Partida | Descripción | Clave UR | Descripción UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
QA0655 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | 6220 | Trabajos complementarios del Edificio de Laboratorios de Investigaciones y Posgrados y obras exteriores, Sede Copal del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato (Cuarta Etapa). | 21114AU01000000 | Universidad de Guanajuato | 5802087 | 10654208.32 | 4151159.84 | 667.72 | 480.04 | 0.38963 | Metros cuadrados construidos | 71.55% | 38.96% | 0.00058352 | 0.00081165
QA0654 | Campus Guanajuato, Sede Marfil | 5000 | Equipamiento y mobiliario para el tercer nivel del Edficio de Artes y Diseño del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato | 21114AU01000000 | Universidad de Guanajuato | 4902954 | 3585897.81 | 3585897.81 | 623 | 623 | 1 | Piezas instaladas | 73.14% | 100% | 0.0016051 | 0.0016051
|  | 6220 | Construcción de la Granja Solar de la División de Ciencias Económico Administrativas, Sede Marfil del Campus Guanajuato (Segunda Etapa). | 21114AU01000000 | Universidad de Guanajuato | 2883084 | 5432239.25 | 3825535.37 | 1 | 1 | 0.70423 | Obra terminada | 132.7% | 70.42% | 0.70423 | 0.70423
QA0730 | Campus León, Sede San Carlos | 6220 | Construcción del Centro de Información, Módulo 1, Sede San Carlos, Campus León de la Universidad de Guanajuato (Tercera Etapa). | 21114AU01000000 | Universidad de Guanajuato | 4545405 | 7401462.93 | 6107883.69 | 1467.18 | 1467.18 | 0.82523 | Metros cuadrados construidos | 134.4% | 82.52% | 0.00056246 | 0.00056246
QB0975 | Mejoramiento de Infraestructura en planteles del Colegio de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato | 6220 | Reestructuración del Edificio "E" de la Escuela de Nivel Medio Superior Salamanca Unidad I (Segunda etapa) | 21114AU01000000 | Universidad de Guanajuato | 2551441 | 3819337.07 | 3197739.65 | 340 | 340 | 0.83725 | Metros cuadrados intervenidos | 125.3% | 83.72% | 0.0024625 | 0.0024625

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
PARTIDA: Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren.
DESCRIPCIÓN: Indicar de manera general especificar si es bien mueble ó obra, dado que la descripción del proyecto se contempla en el nombre del mismo.
CLAVE UR: Indicar la clave dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental