## PPI
Universidad de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Del 01/10/2025 al 31/12/2025
[7 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Partida | Descripción | Clave UR | Descripción UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
QA0730 | Campus León, Sede San Carlos | 5000 | Equipamiento y mobiliario del Centro de Información, Módulo 1, Sede San Carlos, Campus León de la Universidad de Guanajuato (1ra etapa) | 21114AU01000000 | Universidad de Guanajuato | 1260222.67 | 842872.81 | 842872.81 | 160 | 166 | 1 | Piezas instaladas | 66.88% | 100% | 0.00625 | 0.0060241
QA0655 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | 6270 | Trabajos complementarios del Edificio de Laboratorios de Investigaciones y Posgrados y obras exteriores, Sede Copal del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato (Quinta Etapa). | 21114AU01000000 | Universidad de Guanajuato | 1798117.26 | 3556809.85 | 3556809.85 | 6 | 13 | 1 | Mesas de trabajo instaladas | 197.8% | 100% | 0.16667 | 0.076923
QB4096 | Campus León, Sede San Carlos Campus Irapuato salamanca, Sede Palo Blanco Campus Celaya Salvatierra, Sede Juan Pablo II | 6220 | Programa Institucional de Eficiencia Energética de la Universidad de Guanajuato | 21114AU01000000 | Universidad de Guanajuato | 17957000.69 | 18044265.36 | 7734036.97 | 3 | 3 | 0.42861 | Obra terminada | 43.07% | 42.86% | 0.14287 | 0.14287
QB4097 | Campus Guanajuato, Sede Noria Alta Campus Irapuato Salamanca, Sedes Yuriria y Copal Campus Celaya Salvatierra, Sedes Mutualismo y Juan Pablo II Campus León, Sede Campestre | 6220 | Programa de Mantenimiento de Infraestructura Educativa de la Universidad de Guanajuato | 21114AU01000000 | Universidad de Guanajuato | 3384870 | 10924868.88 | 4933021.79 | 9587.82 | 11086.47 | 0.45154 | Metros cuadrados construidos | 145.7% | 45.15% | 4.7095e-05 | 4.0729e-05
QA0655 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | 6220 | Trabajos complementarios en laboratorios y obras exteriores del complejo de Veterinaria sede Copal (Sexta Etapa) | 21114AU01000000 | Universidad de Guanajuato | 1492566.85 | 4248384.48 | 2810206.28 | 630 | 630 | 0.66148 | Metros cuadrados construidos | 188.3% | 66.15% | 0.00105 | 0.00105
QB0975 | Mejoramiento de Infraestructura en planteles del Colegio de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato | 6220 | 3ra Etapa de restructuración del Edificio "E" de la Escuela de Nivel Medio Superior Salamanca Unidad I | 21114AU01000000 | Universidad de Guanajuato | 2459384 | 3582324.23 | 645495.9 | 148 | 148 | 0.18019 | Metros cuadrados intervenidos | 26.25% | 18.02% | 0.0012175 | 0.0012175