## PPI
Nombre del Ente Público Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
Q1245 | Campus Celaya-Salvatierra, Sede Celaya Sur | Terminación de 2o. y 3o. Nivel del Edificio Educativo (Celaya) Refrendo FAM 2015 | Universidad de Guanajuato | 3532353.65 | 3532353.65 | 3532353.61 | 3532353.65 | 3532353.65 | 3532353.61 | 100% | 100% | 100% | 100%
Q0655 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | Infraestructura Víal de la División de Ciencias de la Vida, Campus Irapuato - Salamanca, Sede Irapuato (Refrendo FORTALECE 2017) | Universidad de Guanajuato | 3725215.15 | 3725215.15 | 3725215.15 | 3725215.15 | 3725215.15 | 3725215.15 | 100% | 100% | 100% | 100%
Q0655 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | Construcción de Laboratorios de Veterinaria de la División de Ciencias de la Vida (Refrendo FAM 2015) | Universidad de Guanajuato | 1478863.88 | 1478863.88 | 1478861.82 | 1478863.88 | 1478863.88 | 1478861.82 | 100% | 100% | 100% | 100%
Q0655 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | Mobiliario para el Edificio de Ciencias de la Vida (Refrendo FAM 2014) | Universidad de Guanajuato | 353820.47 | 353820.47 | 312677.46 | 353820.47 | 353820.47 | 312677.46 | 88.37% | 88.37% | 88.37% | 88.37%
Q0655 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | Construcción de la Cuarta Etapa de las albañilerías y acabados del Edificio Ciencias de la Vida y construcción de plazas y andadores exteriores (Refrrendo FAM 2013) | Universidad de Guanajuato | 4068083.07 | 4068083.07 | 4068083.07 | 4068083.07 | 4068083.07 | 4068083.07 | 100% | 100% | 100% | 100%
Q0975 | Colegio de Nivel Medio Superior | Ampliación de Infraestructura de la Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato del Colegio de Nivel Medio Superior (Refendo FORTALECE 2017) | Universidad de Guanajuato | 2482530.52 | 2482530.52 | 2028260.93 | 2482530.52 | 2482530.52 | 2028260.93 | 81.7% | 81.7% | 81.7% | 81.7%
Q0975 | Colegio de Nivel Medio Superior | Mejoramiento de Infraestructura en planteles del Colegio de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato (Refrendo FAM NMS 2013) | Universidad de Guanajuato | 81164.46 | 81164.46 | 81101.21 | 81164.46 | 81164.46 | 81101.21 | 99.92% | 99.92% | 99.92% | 99.92%
Q0975 | Colegio de Nivel Medio Superior | Construcción de Barda Perimetral en la Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato (Refrendo FAM NMS 2015) | Universidad de Guanajuato | 52590.86 | 52590.86 | 52590.86 | 52590.86 | 52590.86 | 52590.86 | 100% | 100% | 100% | 100%
Q0975 | Colegio de Nivel Medio Superior | Mejoramiento de Infraestructura en planteles del Colegio de Nivel Medio Superior de Pénjamo, sede Moroleón (Refrendo FAM NMS 2016) | Universidad de Guanajuato | 245231.03 | 245231.03 | 245230.98 | 245231.03 | 245231.03 | 245230.98 | 100% | 100% | 100% | 100%
Q0975 | Colegio de Nivel Medio Superior | Construcción de barda perimetral y rehabilitación de la existente en "ENMS San Luis de la Paz" | Universidad de Guanajuato | 983300 | 987722.05 | 569075.14 | 983300 | 987722.05 | 569075.14 | 57.87% | 57.61% | 57.87% | 57.61%
Q0975 | Colegio de Nivel Medio Superior | Instalación de elevador en ENMS de la Universidad de Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 1283300 | 1289071.19 | 1283.3 | 1283300 | 1289071.19 | 1283.3 | 0.1% | 0.09955% | 0.1% | 0.09955%
Q0975 | Colegio de Nivel Medio Superior | Dignificación de sanitarios en la ENMS San Luis de la Paz | Universidad de Guanajuato | 1000000 | 1631699.58 | 0 | 1000000 | 1631699.58 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Q0975 | Colegio de Nivel Medio Superior | Dignificación de acceso en la ENMS Irapuato 2da. Etapa | Universidad de Guanajuato | 433260 | 800088.52 | 472452.38 | 433260 | 800088.52 | 472452.38 | 109% | 59.05% | 109% | 59.05%
Q0423 | Campus Celaya-Salvatierra sede Salvatierra | Continuación de la construcción de Aulas y Obras Complementarias en el Campus Celaya - Salvatierra, sede Salvatierra Primera Etapa (Refrendo FFE 2014) | Universidad de Guanajuato | 2991309.76 | 2991309.76 | 42185.77 | 2991309.76 | 2991309.76 | 42185.77 | 1.41% | 1.41% | 1.41% | 1.41%
Q0423 | Campus Celaya-Salvatierra sede Salvatierra | Construcción del Edificio Multidisciplinario, Sede Salvatierra (Janicho), Campus Celaya - Salvatierra de la Universidad de Guanajuato (Refrendo FAM NS 2016) | Universidad de Guanajuato | 18115790.54 | 18115790.54 | 18115790.54 | 18115790.54 | 18115790.54 | 18115790.54 | 100% | 100% | 100% | 100%
Q1547 | Escuela de Nivel Medio Superior de León | Ampliación de Infraestructura Física Educativa en la Escuela de Nivel Medio Superior de León de la Universidad de Guanajuato (Refrendo FORTALECE 2017) | Universidad de Guanajuato | 6907471.36 | 6907471.36 | 6907446.64 | 6907471.36 | 6907471.36 | 6907446.64 | 100% | 100% | 100% | 100%
Q1547 | Escuela de Nivel Medio Superior de León | Equipamiento de aulas del edificio académico en la Escuela de Nivel Medio Superior de León de la Universidad de Guanajuato (Refrendo FAM 2017) | Universidad de Guanajuato | 905068.72 | 905068.72 | 899273.76 | 905068.72 | 905068.72 | 899273.76 | 99.36% | 99.36% | 99.36% | 99.36%
Q1547 | Escuela de Nivel Medio Superior de León | Construcción de Módulo de Aulas, Cubículos, biblioteca, centro de cómputo, cubierta de canchas y gradas, 1a etapa, en el Estado de Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 194337.42 | 194337.42 | 194337.42 | 194337.42 | 194337.42 | 194337.42 | 100% | 100% | 100% | 100%
Q0729 | Centro Interdisciplinario del Noreste Tierra Blanca | Construcción del Centro Interdisciplinario del Noreste de Guanajuato, segunda etapa, del Campus Irapuato - Salamanca, Sede Tierra Blanca (Refrendo FAM NS 2016) | Universidad de Guanajuato | 9399899.96 | 9399899.96 | 9399899.96 | 9399899.96 | 9399899.96 | 9399899.96 | 100% | 100% | 100% | 100%
Q2582 | Campus Guanajuato, Sede Noria Alta | Ampliación de Infraestructura Física Educativa de la División de Ciencias Naturales y Exactas (Refrendo FAM 2017) | Universidad de Guanajuato | 34132226.77 | 34132226.77 | 23647240.56 | 34132226.77 | 34132226.77 | 23647240.56 | 69.28% | 69.28% | 69.28% | 69.28%
Q2582 | Campus Guanajuato, Sede Noria Alta | Terminación del 2o y 3er nivel del edificio de laboratorios de la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 14000000 | 23753586.94 | 16851712.37 | 14000000 | 23753586.94 | 16851712.37 | 120.4% | 70.94% | 120.4% | 70.94%
Q0730 | Campus León | Terminación de la Torre de Laboratorios de la División de Ciencias de la Salud (Refrendo FAM 2015) | Universidad de Guanajuato | 5315914.91 | 5315914.91 | 5315086.51 | 5315914.91 | 5315914.91 | 5315086.51 | 99.98% | 99.98% | 99.98% | 99.98%
Q0730 | Campus León | Terminación de Torre Médica de la División de Ciencias de la Salud del Campus León | Universidad de Guanajuato | 10913230.24 | 22012382.75 | 18737662.07 | 10913230.24 | 22012382.75 | 18737662.07 | 171.7% | 85.12% | 171.7% | 85.12%
Q3068 | Infraestructura Cultural de la Universidad de Guanajuato | Rehabilitación y equipamiento del Museo de la Universidad de Guanajuato (segunda etapa) | Universidad de Guanajuato | 8188000 | 8188000 | 0 | 8188000 | 22012382.75 | 18737662.07 | 0% | 0% | 228.8% | 85.12%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental