## PPI
Universidad de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
QA0655 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | Terminación de Laboratorio de Bacteriología, parasitología, virología e inmunología de la División de Ciencias de la Vida, Campus Irapuato-Salamanca | Universidad de Guanajuato | 5002280.58 | 5002280.58 | 4997432.9 | 218 | 218 | 0.99903 | Metros cuadrados terminados | 99.9% | 99.9% | 0.0045827 | 0.0045827
|  | Equipamiento de Laboratorio de bioquímica, fisiología y farmacología y Laboratorio de Bacteriología, parasitología, virología e inmunología de la División de Ciencias de la Vida, Campus Irapuato-Salamanca | Universidad de Guanajuato | 5367117.45 | 5367117.45 | 3732904.63 | 119 | 119 | 0.69551 | Piezas instaladas | 69.55% | 69.55% | 0.0058447 | 0.0058447
|  | Trabajos complementarios del Edificio de Laboratorios de Investigaciones y Posgrados y obras exteriores, Sede Copal del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato (Tercera Etapa). | Universidad de Guanajuato | 11702345 | 17756790.81 | 14628487.12 | 4855.5 | 4855.5 | 0.82382 | Metros cuadrados construidos | 125% | 82.38% | 0.00016967 | 0.00016967
QA0423 | Campus Celaya-Salvatierra Sede Salvatierra. | Terminación de espacios en planta baja del Edificio educativo en Sede Salvatierra (Janicho), del Campus Celaya-Salvatierra | Universidad de Guanajuato | 5213587.74 | 5213587.74 | 4460812.08 | 435.44 | 435.44 | 0.85561 | Metros cuadrados terminados | 85.56% | 85.56% | 0.0019649 | 0.0019649
|  | Terminación de espacios en planta alta del Edificio educativo en Sede Salvatierra (Janicho), del Campus Celaya-Salvatierra | Universidad de Guanajuato | 4528630.36 | 4528630.36 | 998699.05 | 403.73 | 403.73 | 0.22053 | Metros cuadrados terminados | 22.05% | 22.05% | 0.00054623 | 0.00054623
|  | Instalación y puesta en marcha de elevador en el Edificio educativo en Sede Salvatierra (Janicho), del Campus Celaya-Salvatierra | Universidad de Guanajuato | 2083808.18 | 2083808.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | Elevador instalado | 0% | 0% | 0 | 0
|  | Mobiliario y equipos para espacios educativos en el Edificio Educativo en Sede Salvatierra (Janicho) del Campus Celaya-Salvatierra | Universidad de Guanajuato | 6199632.11 | 6199632.11 | 1341677.2 | 653 | 653 | 0.21641 | Piezas adquiridas | 21.64% | 21.64% | 0.00033141 | 0.00033141
QA0654 | Campus Guanajuato, Sede Marfil | Continuación del tercer nivel del Edificio de Artes de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato (Cuarta Etapa). | Universidad de Guanajuato | 8333348 | 12614046.35 | 10670377.85 | 1745.49 | 1745.49 | 0.84591 | Metros cuadrados construidos | 128% | 84.59% | 0.00048463 | 0.00048463
|  | Construcción de la Granja Solar de la División de Ciencias Económico Administrativas, Sede Marfil del Campus Guanajuato (Primera Etapa). | Universidad de Guanajuato | 11693451 | 16955288.04 | 10435916.26 | 1 | 1 | 0.6155 | Obra terminada | 89.25% | 61.55% | 0.6155 | 0.6155
QA0730 | Campus León, Sede San Carlos | Construcción del Centro de Información, Módulo 1, Sede San Carlos, Campus León de la Universidad de Guanajuato (Segunda Etapa). | Universidad de Guanajuato | 3628902 | 5267847.25 | 4458467.12 | 1148 | 1148 | 0.84635 | Metros cuadrados construidos | 122.9% | 84.64% | 0.00073724 | 0.00073724
QB0975 | Mejoramiento de Infraestructura en planteles del Colegio de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato | 1era Etapa de Reestructuración del Edificio "E" de la Escuela de Nivel Medio Superior Salvatierra Unidad I | Universidad de Guanajuato | 2467757 | 3668231.93 | 3029799.21 | 240 | 240 | 0.82596 | Metros cuadrados intervenidos | 122.8% | 82.6% | 0.0034415 | 0.0034415